**WEBSITE BALLOONBLOOMS**

**PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK TANGKAS (AGILE)**



Disusun Oleh :

CINDY SINTIYA – 211110347

VICTORIA BEATRICE – 211110515

IF C – PAGI

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS MIKROSKIL

MEDAN

2022

DAFTAR ISI

[LATAR BELAKANG 1](#_Toc133783270)

[PRODUCT BACKLOG 2](#_Toc133783271)

[SPRINT BACKLOG 4](#_Toc133783272)

[BOARD TRELLO 9](#_Toc133783273)

# LATAR BELAKANG

Topik ini diusulkan oleh salah satu *developer team* CiViC yaitu Victoria.

Tante Victoria mengelola sebuah usaha hampers bernama BalloonBlooms yang menjual berbagai jenis hampers yang bisa di desain dan di kustom sesuai keinginan klien. Namun, setiap ada acara besar seperti hari raya, selalu terjadi penumpukan/ bludakan pesanan melalui WA yang kurang terorganisir dan sulit untuk menyusun pesanan yang masuk sesuai urutan waktu karena setiap kali chat di balas, maka urutannya akan ikut berubah. Banyak juga kustomer yang memesan tetapi menolak saat disuruh mengisi formulir terpisah sehingga sulit untuk mengetahui apakah ini sebuah pesanan yang *valid* atau pesanan bodong. Adapun kustomer yang mengisi formulir pemesanan namun tidak mengisinya dalam format yang lengkap.

Victoria kemudian berbagi cerita ini dan mengusulkan, "Bagaimana jika kita membuat sebuah website dimana orang-orang bisa berkunjung untuk melihat, menanyakan, serta memesan dari *website* untuk meminimalisir penumpukan pesanan melalui WA dan IG?"

Kami pun setuju untuk membuatkan sebuah *website* pemesanan yang menyerupai aplikasi *e-commerce* (Tokopedia, Shopee).

Dengan adanya *website* ini, diharapkan dapat membantu tante Victoria untuk me-*manage* pesanan dengan lebih baik dan orang-orang juga dapat berkunjung untuk melihat produk yang tersedia, serta berdiskusi langsung dengan admin.

# PRODUCT BACKLOG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS A … | I WANT … | SO THAT … | PRIORITY | ESTIMATION |
| Admin | Fitur *Login* | Membatasi fitur-fitur/ hak akses antar pengguna | High | 5 |
| Admin | CRUD | Menambah, mengedit, menghapus sementara, menghapus permanen, merepost produk yang dihapus sementara | High | 21 |
| Guest | Melihat produk yang dijual tanpa login | Tidak repot mengisi data diri jika saya tidak ingin membeli | Medium | 8 |
| User/ Guest | Fitur pencarian | Mencari produk yang diinginkan dengan mudah | Medium | 3 |
| User | Fitur *wishlist* | Menyimpan produk yang saya sukai agar lebih mudah untuk dicari/ dipesan | Low | 5 |
| Admin/ User/ Guest | Fitur diskusi/ komentar | Melihat respon orang-orang terhadap suatu produk, bertanya/ memberikan komentar saya terhadap produk, serta menghapus komentar saya | Medium | 13 |
| User | Fitur kustomisasi | Memilih/ mengkustom produk sesuai keinginan dan memilih kapan dan kemana pesanan saya dikirimkan | High | 21 |
| User | Kemajuan/ Status pesanan | Melihat dan memperkirakan kapan pesanan saya siap untuk dikirimkan, dan juga bisa membatalkan pesanan jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian | Medium | 8 |
| Admin | Fitur pembatasan *cancel* | Membatasi pembatalan pesanan yang diajukan oleh user | Medium | 5 |
| Admin/ User | Fitur detail pesanan | Melihat kembali pesanan yang sudah dibuat dan memastikan agar produk yang akan dikirim/ diterima sesuai dengan pesanan yang sudah dibuat. | Medium | 8 |
| SuperAdmin/ Admin | Fitur *account control* | Mengatur hak akses admin-admin dan menghapus akun user yang bermasalah/ melanggar ketentuan | Medium | 8 |
| User | Fitur *Live-Chat* | Berkomunikasi dengan admin secara *real-time* tanpa membeberkan nomor telepon/ WA | High | 13 |
| Admin | Fitur *Public Live Chat* | User bisa berkomunikasi dengan user lain yang sedang aktif sambil menunggu admin aktif | Medium | 21 |
| Developer | Halaman About | Tamu/ User dapat mengetahui siapa dibalik website dan lokasi toko offline BalloonBlooms | Low | 2 |
| Total | | | | 141 |

# SPRINT BACKLOG

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | USER STORY | TASKS | OWNER/ ASSIGNEE | ESTIMATED EFFORTS (hours) | STATUS |
| SPRINT 1 GOAL | | [ADMIN] Dapat membatasi otoritas pengguna | | | |
| 1 | Sebagai ADMIN, saya ingin fitur LOGIN sehingga saya bisa membatasi hak akses/ fitur-fitur yang bisa diakses oleh pengguna | Mendesign tampilan UI untuk halaman Login | Cindy | 1 | Done |
| Membuat database untuk menyimpan data akun user dan beberapa data dummy | Cindy, Victoria | 2 | Done |
| Coding untuk halaman utama (Home) | Victoria | 2 | Done |
| Coding untuk fitur Login | Cindy | 1 | Done |
| Testing login dengan data dummy | Cindy | 1 | Done |
| Code review | Cindy | 1.5 | Done |
| 2 | Sebagai ADMIN, saya ingin bisa CRUD sehingga saya bisa menambah, mengedit, menghapus sementara, menghapus permanen, serta me-repost produk yang sudah dihapus sementara | Mengumpulkan data-data produk yang akan dibuat | Victoria | 4 | Done |
| Membuat database untuk data produk | Cindy, Victoria | 5 | Done |
| Mendesign card untuk produk | Cindy, Victoria | 3 | Done |
| Membuat design tampilan halaman Product | Victoria | 2 | Done |
| Coding untuk mengecek fungsionalitas card produk | Cindy | 3 | Done |
| Coding untuk halaman produk | Cindy | 1 | Done |
| Testing | Cindy, Victoria | 2 | WIP |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1.5 | WIP |
| 3 | Sebagai GUEST, saya ingin melihat produk yang dijual tanpa perlu login sehingga saya tidak repot mengisi data diri jika saya tidak ingin membeli | Coding set route halaman Product agar dapat diakses siapa saja | Cindy | 2 | WIP |
| Testing | Cindy | 1 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1 | Open |
| 4 | Sebagai ADMIN, saya ingin adanya fitur pengontrolan akun sehingga saya bisa mengatur hak akses karyawan (admin-admin lain) an menghapus akun user yang bermasalah/ melanggar ketentuan | Mendesign halaman table user | Victoria | 2 | Open |
| Coding halaman table user | Victoria | 2 | Open |
| Testing | Cindy | 1.5 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 2 | Open |
| SPRINT 2 GOAL | | [USER] Dapat mencari produk yang diinginkan dengan lebih mudah | | | |
| 5 | Sebagai USER dan GUEST, saya ingin adanya fitur pencarian sehingga dapat mencari produk yang diinginkan dengan mudah | Coding menambahkan field input text untuk keyword | Cindy | 3 | Open |
| Testing | Cindy | 1 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1 | Open |
| 6 | Sebagai USER, saya ingin adanya fitur daftar keinginan sehingga dapat menyimpan produk yang saya sukai agar lebih mudah untuk dicari dan dipesan | Mendesign halaman wishlist dan card masing-masing item | Victoria | 2 | Open |
| Membuat table database untuk menyimpan data wishlist user | Cindy | 1.5 | Open |
| Coding membuat halaman wishlist | Cindy | 4 | Open |
| Testing | Cindy, Victoria | 1 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1 | Open |
| SPRINT 3 GOAL | | [ALL] Dapat melihat respon orang-orang terhadap produk | | | |
| 7 | Sebagai ADMIN, USER, GUEST, saya ingin bisa berdiskusi/ komentar sehingga saya bisa melihat respon orang-orang terhadap suatu produk, bertanya/ berkomentar terhadap produk, serta menghapus komentar yang tidak sesuai | Mendesign halaman detail produk | Victoria, Cindy | 2 | Open |
| Menambah design fitur komentar dibawah detail produk | Victoria | 1 | Open |
| Membuat table database untuk menyimpan komentar produk | Cindy, Victoria | 4 | Open |
| Coding detail produk dan komentar | Cindy | 2 | Open |
| Testing | Cindy, Victoria | 1.5 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1 | Open |
| SPRINT 4 GOAL | | [USER] Dapat menkustom dan memesan produk yang dijual | | | |
| 8 | Sebagai USER, saya ingin adanya fitur kustomisasi sehingga saya dapat memilih/ mengkustom produk sesuai keinginan dan memilih kapan serta kemana pesanan saya akan dikirimkan | Mencari inspirasi dan mengumpulkan daftar dekorasi yang diperlukan untuk mengkustom sebuah produk | Victoria | 5 | Open |
| Mendesign tampilan halaman Custom | Victoria | 4 | Open |
| Membuat table database untuk menyimpan data order/ pesanan | Cindy, Victoria | 1 | Open |
| Coding halaman Custom | Cindy | 10 | Open |
| Testing | Cindy, Victoria | 5 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 3 | Open |
| SPRINT 5 GOAL | | [USER, ADMIN] Dapat melihat detail dan status pesanan | | | |
| 9 | Sebagai ADMIN dan USER, saya ingin melihat detail pesanan sehingga saya dapat memastikan produk yang akan dikirim/ diterima sudah sesuai dengan pesanan yang dibuat | Mendesign halaman order detail | Cindy, Victoria | 5 | Open |
| Coding untuk halaman order detail | Cindy, Victoria | 5 | Open |
| Testing | Victoria | 2 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1.5 | Open |
| 10 | Sebagai USER, saya ingin bisa melihat kemajuan/ status pesanan sehingga saya bisa memperkirakan kapan pesanan saya siap untuk dikirimkan dan juga dapat membatalkan pesanan jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian | Menambah design untuk status pesanan | Victoria | 1 | Open |
| Menambah column status pada database table order | Cindy | 1 | Open |
| Coding menambah space dan button untuk melihat serta mengupdate status pesanan | Cindy | 3 | Open |
| Testing | Cindy, Victoria | 2 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1 | Open |
| 11 | Sebagai ADMIN, saya ingin adanya fitur pembatasan cancel sehingga saya dapat membatasi pembatalan pesanan yang diajukan oleh user pada status tertentu saja | Coding membatasi cancel dari user jika status pesanan “sudah dibuat” | Cindy | 2 | Open |
| Testing | Cindy | 1 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1 | Open |
| SPRINT 6 GOAL | | [ALL] Dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung (real time) | | | |
| 12 | Sebagai ADMIN, saya ingin adanya Public Live-Chat sehingga user bisa berkomunikasi dengan user lain yang sedang aktif sambil menunggu admin aktif | Mencari dan mempelajari contoh implementasi Real-Time Chat dengan express | Cindy, Victoria | 5 | Open |
| Mendesign halaman chat | Cindy, Victoria | 3 | Open |
| Coding untuk halaman chat | Cindy | 10 | Open |
| Testing | Victoria, Cindy | 5 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 3 | Open |
| 13 | Sebagai USER, saya ingin adanya Live-Chat sehingga saya dapat berkomunikasi dengan admin secara real-time tanpa membeberkan nomor telepon/ WA (private) | Mengubah design agar user dapat mengajukan private chat | Victoria | 2 | Open |
| Coding menambah button untuk terhubung ke private chat | Cindy | 3 | Open |
| Testing | Cindy, Victoria | 2 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy | 1.5 | Open |
| SPRINT 7 GOAL | | [DEVELOPER, ADMIN] Mendapat halaman khusus atas dedikasinya terhadap website | | | |
| 14 | Sebagai ADMIN dan DEVELOPER, saya ingin membuatkan halaman About sehingga guest/ user dapat mengetahui siapa dibalik website dan lokasi toko offline BalloonBlooms | Mengumpulkan data terkait developer dan admin | Victoria | 2 | Open |
| Mendesign halaman about | Victoria | 2 | Open |
| Menambahkan maps dibawah halaman about | Victoria | 1 | Open |
| Coding untuk halaman about | Victoria | 1 | Open |
| Mencari code untuk embedded maps dan menambahkannya ke halaman about | Cindy | 1 | Open |
| Code review dan perbaikan | Cindy, Victoria | 1 | Open |

# BOARD TRELLO

Link Trello : [**Website E-Commerce BalloonBlooms | Trello**](https://trello.com/b/PlTjHXyd/website-e-commerce-balloonblooms)

